KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN (BÀI TẬP LỚN)

(Dành cho học phần: Đồ án chuyên ngành - Học kỳ: 1 - Năm học: 2026 - 2027)

Tên đề tài/dự án: Xây dựng website cửa hàng thú cưng

Lớp học phần: Đồ án chuyên ngành CNPM-1-1-26(N09) Mã nhóm: 11

Thông tin nhân sự nhóm:

| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Vai trò trong nhóm (Nhóm trưởng/Thành viên) | Nhiệm vụ chính phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Khánh Toàn | 20232376 | Nhóm trưởng | Điều phối chung và theo dõi tiến độ; thiết kế CSDL, kiến trúc hệ thống; Backend lõi (xác thực, phân quyền, sản phẩm, đơn hàng, thanh toán); gợi ý sản phẩm bằng AI (scikit-learn); tổng hợp báo cáo. |
| 2 | Nguyễn Tường Văn | 20232054 | Thành viên | Frontend khách hàng (HTML/CSS/JavaScript: trang chủ, tìm kiếm/lọc, giỏ hàng, thanh toán, đánh giá); thiết kế UI/UX; tích hợp gợi ý sản phẩm lên giao diện; slide và video demo. |
| 3 | Nguyễn Duy Trường | 20232225 | Thành viên | Module dịch vụ: hồ sơ thú cưng, lịch tiêm phòng và nhắc lịch, đặt lịch spa/thú y, tin nhận nuôi; chatbot tư vấn AI (LLM + RAG, có phương án dự phòng). |
| 4 | Trận Đặng Vinh | 20232305 | Thành viên | Trang quản trị và dashboard thống kê (Chart.js), quản lý kho/voucher; kiểm thử (thiết kế test case, báo cáo lỗi, kiểm thử chatbot); tài liệu kiểm thử. |

I. TỔNG QUAN DỰ ÁN (PROJECT OVERVIEW)

1. Lý do thực hiện dự án

Ý tưởng và bài toán thực tế: nhu cầu nuôi thú cưng ngày càng phổ biến, nhưng nhiều cửa hàng nhỏ vẫn quản lý bằng Zalo/Facebook và sổ sách. Hệ quả là khó theo dõi tồn kho, dễ trùng lịch spa/thú y, khách quên lịch tiêm phòng cho thú cưng; người mới nuôi cũng khó tìm được thông tin và sản phẩm phù hợp với giống, độ tuổi của thú cưng.

Giải pháp: xây dựng website “một cửa” gồm bán sản phẩm và thú cưng trực tuyến, quản lý hồ sơ và lịch tiêm phòng, đặt lịch dịch vụ, chatbot tư vấn ứng dụng AI và gợi ý sản phẩm thông minh, cùng trang quản trị có thống kê cho chủ cửa hàng.

Đối tượng hưởng lợi: (1) khách hàng nuôi thú cưng, đặc biệt người mới nuôi ở đô thị; (2) chủ cửa hàng và nhân viên (bán hàng, spa, thú y) cần số hóa vận hành; (3) người có nhu cầu nhận nuôi/tìm thú cưng qua kênh có kiểm duyệt.

2. Mục tiêu dự án (Yêu cầu viết theo tiêu chí SMART)

S (Specific - Cụ thể): Sản phẩm cuối cùng là một website cửa hàng thú cưng hoạt động đầy đủ gồm giao diện khách hàng, trang quản trị, backend API và cơ sở dữ liệu, xây dựng bằng Python (FastAPI), MySQL/SQL và HTML/CSS/JavaScript, tích hợp AI (chatbot tư vấn và gợi ý sản phẩm); kèm báo cáo, slide và video demo.

M (Measurable - Đo lường được): Tối thiểu 15 chức năng chính cho 4 vai trò (Khách, Thành viên, Nhân viên, Quản trị viên); tối thiểu 15 bảng CSDL; đủ sơ đồ use case, ER, tuần tự; tối thiểu 60 test case với tỷ lệ đạt từ 90% và không còn lỗi nghiêm trọng; dữ liệu mẫu từ 30 sản phẩm và 15 thú cưng; giao diện responsive, thời gian tải trang dưới 3 giây trên môi trường demo; chatbot trả lời đúng từ 80% trên bộ 30 câu hỏi mẫu và tự chuyển sang chế độ dự phòng khi API AI lỗi; gợi ý sản phẩm hiển thị tối thiểu 5 sản phẩm phù hợp với giống, độ tuổi của thú cưng.

A (Achievable - Khả thi): Nhóm 4 người chia theo module tương đối độc lập; dùng kiến thức đã học (lập trình Python, cơ sở dữ liệu, kỹ thuật phần mềm/UML, kiểm thử phần mềm, AI) và các ngôn ngữ, công cụ miễn phí: Python, SQL,HTML/CSS/JavaScript, FastAPI, MySQL (XAMPP), Bootstrap 5, scikit-learn, Git/GitHub, Figma, PlantUML (chi tiết ở mục 4). Nhóm đã có kinh nghiệm xây dựng hệ thống client–server bằng FastAPI + MySQL ở học phần Lập trình Python.

R (Relevant - Thực tế): Dự án đáp ứng chuẩn đầu ra: phân tích và thiết kế hệ thống; lập trình ứng dụng web có kết nối CSDL; áp dụng quy trình phát triển và kiểm thử phần mềm; làm việc nhóm; viết báo cáo và thuyết trình sản phẩm.

T (Time-bound - Thời hạn): Nộp toàn bộ sản phẩm và báo cáo lên hệ thống chậm nhất ngày 20/12/2026 (dự kiến, điều chỉnh theo lịch của Giảng viên); hạn nội bộ của nhóm là 17/12/2026.

3. Phạm vi chức năng dự kiến

Khách vãng lai: xem, tìm kiếm, lọc sản phẩm và thú cưng; đọc bài viết kiến thức chăm sóc; chat với chatbot tư vấn; đăng ký, đăng nhập.

Thành viên: quản lý hồ sơ thú cưng và lịch tiêm phòng (có nhắc lịch); giỏ hàng, voucher, đặt hàng và theo dõi đơn; thanh toán COD và VNPay sandbox; đặt lịch spa/thú y; đánh giá sản phẩm; yêu thích; đăng tin nhận nuôi.

Nhân viên: xử lý và cập nhật trạng thái đơn hàng; xác nhận, điều phối lịch dịch vụ; cập nhật tồn kho; duyệt tin nhận nuôi.

Quản trị viên: quản lý người dùng và phân quyền; quản lý danh mục, sản phẩm, thú cưng, khuyến mãi; dashboard thống kê doanh thu, sản phẩm bán chạy, tỷ lệ lịch hẹn; xuất báo cáo.

4. Ngôn ngữ và công nghệ sử dụng

Backend / API: Python 3 với FastAPI, SQLAlchemy, xác thực JWT; kiểm thử API bằng Postman và pytest.

Cơ sở dữ liệu: MySQL (chạy bằng XAMPP), ngôn ngữ truy vấn SQL.

Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript (ES6) cùng Bootstrap 5; dùng Chart.js cho biểu đồ dashboard.

Trí tuệ nhân tạo (Python): chatbot tư vấn dùng API mô hình ngôn ngữ lớn kết hợp RAG trên dữ liệu sản phẩm và bài viết của cửa hàng, có phương án dự phòng theo luật (từ khóa, câu trả lời mẫu); gợi ý sản phẩm bằng scikit-learn (lọc theo độ tương đồng nội dung).

Công cụ hỗ trợ: Git/GitHub (quản lý mã nguồn), Figma (wireframe), PlantUML (sơ đồ UML/ER), VNPay sandbox (thanh toán thử).

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ PHÂN CHIA CÔNG VIỆC (WBS)

| STT | Giai đoạn & Công việc cụ thể | Người phụ trách | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Kết quả đầu ra dự kiến (Deliverables) | Trạng thái (Chưa làm / Đang làm / Xong) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GIAI ĐOẠN 1: KHỞI ĐỘNG |  |  |  | Biên bản thống nhất ý tưởng |  |
| 1.1 | Họp nhóm, chọn đề tài (website cửa hàng thú cưng) và phân chia vai trò | Cả nhóm | 12/10 | 13/10 | Biên bản họp nhóm số 1 | Đang làm |
| 1.2 | Lập và nộp kế hoạch thực hiện dự án | SV 1 (Tiến) | 14/10 | 18/10 | Bản kế hoạch này | Chưa làm |
| 2 | GIAI ĐOẠN 2: THỰC THI (Nội dung chính) |  |  |  | Sản phẩm thô (≥ 50% chức năng chạy được) |  |
| 2.1 | Khảo sát nghiệp vụ cửa hàng thú cưng, lập danh sách yêu cầu, use case, user story | SV 1, SV 3 | 19/10 | 25/10 | Tài liệu đặc tả yêu cầu, sơ đồ use case | Chưa làm |
| 2.2 | Thiết kế CSDL (≥ 15 bảng), kiến trúc hệ thống, chốt công nghệ (Python/FastAPI, MySQL, HTML/CSS/JavaScript), wireframe giao diện | SV 1, SV 2 | 26/10 | 01/11 | Sơ đồ ER, UML, wireframe Figma, script CSDL | Chưa làm |
| 2.3 | Backend nền tảng: xác thực JWT, phân quyền 4 vai trò, API danh mục/sản phẩm/thú cưng, upload ảnh | SV 1 | 26/10 | 08/11 | API chạy được kèm tài liệu Swagger | Chưa làm |
| 2.4 | Frontend khách hàng: trang chủ, danh sách, tìm kiếm/lọc, chi tiết sản phẩm, giỏ hàng | SV 2 | 26/10 | 08/11 | Giao diện khách hàng bản 1 | Chưa làm |
| 2.5 | Trang quản trị: CRUD sản phẩm, thú cưng, danh mục, tồn kho, quản lý người dùng | SV 4 | 02/11 | 15/11 | Trang quản trị bản 1 | Chưa làm |
| 2.6 | Đặt hàng, voucher, thanh toán (COD + VNPay sandbox), quản lý và theo dõi đơn hàng | SV 1, SV 2 | 09/11 | 22/11 | Luồng mua hàng hoàn chỉnh | Chưa làm |
| 2.7 | Hồ sơ thú cưng, lịch tiêm phòng, nhắc lịch, đặt lịch spa/thú y (chống trùng lịch) | SV 3 | 09/11 | 22/11 | Module dịch vụ chăm sóc | Chưa làm |
| 2.8 | Đánh giá sản phẩm, yêu thích, bài viết kiến thức, tin nhận nuôi có duyệt | SV 2, SV 3 | 23/11 | 29/11 | Module tương tác và nội dung | Chưa làm |
| 2.9 | Chatbot tư vấn AI: gọi API LLM kết hợp RAG trên dữ liệu sản phẩm/bài viết, phương án dự phòng theo luật, cảnh báo khi hỏi về sức khỏe thú cưng | SV 3 | 23/11 | 06/12 | Chatbot AI tích hợp trên website | Chưa làm |
| 2.10 | Gợi ý sản phẩm bằng AI (scikit-learn): theo giống, độ tuổi, cân nặng thú cưng và lịch sử mua | SV 1, SV 2 | 23/11 | 06/12 | Chức năng gợi ý sản phẩm | Chưa làm |
| 2.11 | Dashboard thống kê: doanh thu, sản phẩm bán chạy, tỷ lệ lịch hẹn, xuất báo cáo | SV 4 | 23/11 | 06/12 | Dashboard quản trị | Chưa làm |
| 3 | GIAI ĐOẠN 3: HOÀN THIỆN & KIỂM THỬ |  |  |  | Sản phẩm hoàn chỉnh |  |
| 3.1 | Tích hợp, kiểm thử chức năng (≥ 60 test case), kiểm thử chatbot (30 câu hỏi mẫu), kiểm thử phân quyền và bảo mật cơ bản, sửa lỗi | SV 4, Cả nhóm | 30/11 | 10/12 | Bộ test case và báo cáo kiểm thử | Chưa làm |
| 3.2 | Dữ liệu mẫu (seed), cài đặt/triển khai thử, hướng dẫn sử dụng | SV 1 | 07/12 | 12/12 | Source code hoàn chỉnh, hướng dẫn cài đặt | Chưa làm |
| 3.3 | Gom các phần, kiểm tra lỗi, định dạng báo cáo | SV 1 (tổng hợp), Cả nhóm | 23/11 | 14/12 | File báo cáo hoàn chỉnh (Word/PDF) | Chưa làm |
| 3.4 | Thiết kế slide thuyết trình và quay video demo | SV 2 | 08/12 | 14/12 | File slide và video demo | Chưa làm |
| 4 | GIAI ĐOẠN 4: NGHIỆM THU |  |  |  | Bảo vệ thành công |  |
| 4.1 | Họp nhóm tập duyệt thuyết trình, soạn kịch bản demo, phản biện thử | Cả nhóm | 15/12 | 17/12 | Video/Biên bản duyệt thử | Chưa làm |
| 4.2 | Nộp sản phẩm lên hệ thống (hạn 20/12) và báo cáo trước Giảng viên | Cả nhóm | 18/12 | 20/12 | Điểm số từ Giảng viên | Chưa làm |

III. CÁC MỐC KIỂM TRA TIẾN ĐỘ QUAN TRỌNG (MILESTONES)

Mốc 1 (Tuần 2, 19–25/10/2026): Giảng viên duyệt tên đề tài và bản kế hoạch thực hiện dự án này.

Mốc 2 (Tuần 6, 16–22/11/2026): Giảng viên kiểm tra tiến độ phần thô (đạt tối thiểu 50% khối lượng): hệ thống đã chạy được các chức năng xác thực, phân quyền, sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng và trang quản trị cơ bản.

Mốc 3 (Tuần 10, hạn 20/12/2026): Hạn chót nộp toàn bộ sản phẩm (source code, CSDL, báo cáo, slide, video demo) lên hệ thống.

IV. QUẢN LÝ RỦI RO (RISK MANAGEMENT)

| Tình huống rủi ro có thể xảy ra | Mức độ ảnh hưởng (Cao/Vừa/Thấp) | Giải pháp phòng ngừa / Xử lý của nhóm |
| --- | --- | --- |
| Thành viên nghỉ học, không làm bài, trễ deadline. | Cao | Đặt deadline nội bộ sớm hơn hạn của GV 3 ngày. Họp nhóm 2 lần/tuần để theo dõi tiến độ. Nhóm trưởng báo cáo GV nếu nhắc nhở quá 2 lần không phản hồi. |
| Máy tính hỏng, mất dữ liệu bài làm. | Cao | Source code lưu trên GitHub của nhóm, tài liệu lưu chung trên Google Drive/OneDrive; không lưu cục bộ trên máy cá nhân. Sao lưu file CSDL (.sql) hằng tuần. |
| Phạm vi quá lớn (nhiều module), không làm kịp. | Vừa | Phân ưu tiên: module cốt lõi (xác thực, sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng, quản trị) làm trước; chatbot, bài viết, nhận nuôi là phần mở rộng. Tham vấn Giảng viên ở tuần 3 để thu hẹp phạm vi nếu cần. |
| Xung đột code khi 4 người cùng phát triển. | Vừa | Dùng Git với nhánh riêng cho từng chức năng, gộp qua Pull Request và có ít nhất 1 người review; thống nhất quy ước API và đặt tên từ giai đoạn thiết kế. |
| Tích hợp thanh toán VNPay sandbox gặp lỗi. | Thấp | Luôn có phương thức dự phòng COD; có thể mô phỏng cổng thanh toán nội bộ để demo luồng đầy đủ. |
| Lỗi khi demo (mạng, CSDL, thiếu dữ liệu). | Cao | Chuẩn bị script dữ liệu mẫu, chạy demo trên máy cục bộ, quay sẵn video demo dự phòng và tập duyệt trước 1 ngày. |
| API AI (chatbot) lỗi, hết hạn mức hoặc mất mạng khi demo. | Cao | Có chế độ dự phòng theo luật (từ khóa, câu trả lời mẫu) tự kích hoạt khi API lỗi; khóa API lưu trong biến môi trường, không đưa lên GitHub; chuẩn bị sẵn video demo chatbot. |
| Chatbot trả lời sai hoặc vượt phạm vi (đặc biệt về sức khỏe thú cưng). | Vừa | Giới hạn phạm vi chủ đề bằng ngữ cảnh RAG; thêm cảnh báo “chỉ mang tính tham khảo, hãy hỏi bác sĩ thú y”; kiểm thử bằng bộ 30 câu hỏi mẫu và chỉnh lại câu lệnh (prompt). |

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐÓNG GÓP (KPI & PEER REVIEW)

Để đảm bảo tính công bằng và triệt tiêu tình trạng "gánh tạ/núp bóng", cuối dự án các thành viên sẽ tự đánh giá lẫn nhau theo thang điểm % đóng góp:

Mức A (90% - 100%): Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đúng hạn, chủ động hỗ trợ nhóm.

Mức B (70% - 89%): Hoàn thành công việc được giao, đúng hạn nhưng ít có đóng góp sáng tạo thêm.

Mức C (50% - 69%): Hoàn thành công việc nhưng trễ hạn, chất lượng kém, phải để người khác sửa lại nhiều.

Mức D (< 50%): Không làm bài hoặc làm không đáng kể, không có tinh thần hợp tác.

(Điểm số cuối cùng của mỗi sinh viên = Điểm tổng của nhóm x % Đóng góp cá nhân).